附件2：

2019级新生接待工作方案

2019年，我院共录取新生2444人，须高度重视，通力合作，做好新生报到接待等各项工作。

一、总体要求

隆重、热烈、安全、有序

二、组织领导

总负责：孙计萍

协 调:党政办

负 责：各分院、系部及职能部门

三、报到时间

9月8日7︰30至17︰30

请各分院、系部安排好值班人员，落实好非报到时间来校的新生接待工作。

四、报到注册地点

经管分院：明知楼一楼教师发展中心

人文分院：燕英体育馆（南门）

理工分院：燕英体育馆（东门）

公共教研部：明知楼一楼教师发展中心

五、报到、接待具体要求

（一）9月8日分流点设在西校区沈左尧图书馆广场，自驾车应服从校卫队统一调度停放车辆，新生及家长由志愿者引导到各分院、系部接待点。

（二）各分院、系部为新生办理相关报到手续，收取录取通知书等相关材料，发放钥匙、校园卡等物品，要求尽可能简化报到程序，方便学生及家长，提高工作效率。

（三）未交费新生报到时，请引导到财务结算点办理交费手续，财务结算点位置：西校区明知楼一楼学生服务大厅（9月8日）。未报到新生一卡通务必由各分院、系部汇总收回。经确认的家庭经济困难学生经“绿色通道”办理报到。

（四）教务部要及时掌握学生报到情况，在12︰00、16︰00和20:00三个时间点向学院领导和有关部门通报情况。

（五）为接待提早或推迟报到的新生，团委及各分院、系部要安排值班人员；后勤保障部要做好新生用餐和入住的各项准备工作。

（六）各分院、系部要以家长集中来校为契机，召开新生家长会，通过宣讲、座谈等形式，积极向家长宣传学院及分院、系部情况，了解家长需求，建立家长微信群或QQ群，搭建良好沟通平台，营造家校共育学生的良好氛围。

- 六、部门分工及注意事项

（一）综合协调    负责单位：党政办公室

1．总体协调迎新工作，牵头召开迎新工作协调会。

2．新生报到场地协调及现场组织协调。

3．协调处理迎新工作过程中的突发事件。

4．安排校领导迎新当天走访活动。

（二）宣传工作    负责单位：宣传办公室

1．负责迎新氛围的营造、微信公众号推送。

2．负责迎新工作的摄影、摄像及新闻报道。

3．负责接待校外新闻单位工作人员。

（三）安全保卫工作    负责单位：后勤保障部(保卫处)

1．负责做好校园秩序维护及校园交通管理。

2．保障迎新期期间的校园安全，做好迎新接待点管理工作。

3．负责与交通管理部门的沟通协调工作。

4．做好预防出现交通拥堵等现象的处置预案。

（四）财务收费工作    负责单位：财务部

1．负责新生缴费清单及时下发各分院、系部（求真9月7日15:00前）。

2．为新生提供自动存取款机服务。（地点：西校区燕英体育馆门口、西校区熙培专家楼下）。

3. 为未交费新生办理交费业务。

（五）新生报到注册工作    负责单位：教务部

1．负责新生注册并办理学生证。

2．及时统计新生报到情况。

（六）绿色通道及其他工作  负责单位：学工部 各分院、系部

1．在各报到设立绿色通道，确保贫困生能顺利入学。

2．负责贫困生助学贷款宣传、咨询和政策解释工作。

（七）迎新接站工作及志愿者工作  负责单位：团委 各分院、系部

1．负责在高铁站等地点建立接站点，做好新生接站工作。

2．根据迎新需要做好志愿者的培训及工作安排。

3. 负责校内大巴分流点的运作和管理。

（八）制作校园卡工作  负责单位：信息技术中心

1．负责数字迎新系统的安装、调试等相关工作。

2．及时制作好2019级新生校园卡。

（九）发放教材工作    负责单位：图书馆

安排落实各校区新生教材发放。

（十）体检及医疗保障工作    负责单位：门诊部

1．做好2019级新生入学体检工作。

2．做好迎新期间的医疗保障工作。

（十一）新生报到答疑工作    负责单位：招生就业部

1．负责指导各分院、系部收取学生自带学生档案。

2．解答招生遗留的有关问题。

（十二）后勤保障工作    负责单位：后勤保障部(公共事务管理处、后勤服务中心 )

1．校园卫生工作：

（1）做好校园保洁工作。

（2）做好校园绿化美化工作，营造良好氛围。

2．寝室安排和餐饮工作：

（1）及时分配好寝室，并下发钥匙。

（2）确保迎新期间的食品安全及餐饮质量。

（3）确保迎新期间新生及家长、工作人员饮用水的供应。

3．西校区迎接报到现场的布置工作及后期的拆解工作。

（十三）各分院、系部组织迎新工作

负责单位：各分院、系部

各分院、系部根据本方案制定具体工作方案，要求安全、有序的组织好本学院的迎新工作。